План MVP и запуска

Система мониторинга состояния спортсменов

Импортозамещение PlayerSoccer / PulseSoccer

Краткое резюме Целевой клиент: профессиональные футбольные клубы (РПЛ, ФНЛ). Рынок 30–50 потенциальных клиентов в РФ. Срок до пилота: 5–6 месяцев от старта. Срок до коммерческого запуска: 9–12 месяцев. Ключевой риск: узкий рынок и долгий цикл продажи. Снимается ранним привлечением якорного клуба на пилот.

# 1. Цель и границы MVP

## Цель

Создать минимально жизнеспособный продукт, который один профессиональный футбольный клуб готов внедрить в ежедневную работу медицинского и тренерского штаба и заменить им текущий инструмент (Excel, западный SaaS или их связку).

## Что входит в MVP

- Ежедневное анкетирование спортсменов через мобильный интерфейс.

- Автоматический расчёт состояния игрока (светофор: зелёный / жёлтый / красный) по правилам, настраиваемым медштабом.

- Учёт физических метрик: вес, при необходимости — пульс покоя и субъективная нагрузка (RPE).

- Модуль УМО: фиксация даты прохождения, срок действия допуска, автонапоминания, индикатор просроченного допуска.

- Командный дашборд для тренера: статусы всех игроков, без доступа к медицинским деталям.

- Медицинский кабинет для врача: полная картина по игроку, история, экспорт.

- Роли с разграничением доступа: тренер, врач, спортсмен, массажист.

- Базовые отчёты: динамика игрока, динамика команды за период, экспорт в Excel.

## Что НЕ входит в MVP

Это сознательное ограничение — попытка включить всё убьёт сроки и качество.

- Автоматическая генерация тренировок (в MVP — только шаблоны под статус, наполнение тренером).

- Интеграция с ФМБА, ВФД или внешними медицинскими ИС (отдельный проект, требует договоров с учреждениями).

- Прогнозирование травм, ML-аналитика (нет данных на старте).

- GPS/нагрузочные трекеры, интеграции с носимыми устройствами.

- Видеоаналитика, тактика, скаутинг.

- Полная кастомизация брендинга под клуб (на MVP — логотип и цветовая схема, не более).

# 2. Функциональный объём по ролям

## Спортсмен (мобильный интерфейс)

- Ежедневная анкета самочувствия: сон, усталость, мышечная боль, настроение, стресс — 5–7 вопросов, заполняется за 60 секунд.

- Ввод утреннего веса.

- Просмотр своего статуса и истории за последние 30 дней.

- Уведомления: напоминание заполнить анкету, оповещение об истечении УМО.

## Тренер

- Командный дашборд: список игроков со светофором, кто заполнил/не заполнил анкету.

- Отметка о наличии допуска (без медицинских деталей — только «допущен / не допущен / срок истекает»).

- Просмотр динамики команды за период (графики).

- Шаблоны рекомендаций по нагрузке для красного/жёлтого статуса (наполняются тренером заранее).

- Экспорт отчётов в Excel.

## Врач

- Полный доступ к анкетам, физметрикам, истории по каждому игроку.

- Настройка правил расчёта светофора (пороги по ответам, отклонения веса и т. п.).

- Модуль УМО: запись даты, срока действия, прикрепление PDF заключения, автонапоминания за N дней.

- Личные заметки по игроку (видны только врачу).

- Печатные/PDF-отчёты для медицинской документации.

## Массажист

- Ограниченный доступ: список игроков, физический статус (зоны жалоб по последней анкете), без диагнозов и личных медзаметок.

- Возможность отметить факт процедуры (тип, длительность) — для координации с врачом.

# 3. Архитектура и стек (предварительно)

Финальный выбор — за командой разработки, ниже разумный baseline для проекта такого масштаба.

## Принципы

- Размещение данных только на серверах в РФ (152-ФЗ, медданные — спецкатегория).

- Разделение медицинского и тренерского контуров доступа на уровне модели данных, не только UI.

- Журналирование всех действий с медданными (audit log).

- Веб-приложение для врача/тренера + PWA или нативные мобильные клиенты для игроков.

## Стек (рекомендация)

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Бэкенд | Python (FastAPI) или Go — REST/JSON API |
| База данных | PostgreSQL (основная), Redis (кэш и очереди уведомлений) |
| Веб-фронт | React + TypeScript, дизайн-система на базе компонентной библиотеки |
| Мобильное приложение | На MVP — PWA. На следующей фазе — React Native при необходимости |
| Хостинг | Yandex Cloud / VK Cloud / Selectel — серверы в РФ, аттестация по ФЗ-152 |
| Безопасность | Шифрование at-rest и in-transit, JWT-аутентификация, RBAC, журнал доступа |

# 4. План работ по фазам

## Фаза 0 — Валидация и поиск якорного клуба

Срок: 4–8 недель. Бюджет: близкий к нулю — только время основателя и эксперта.

Это самый важный этап. Без подтверждённого пилотного клуба не имеет смысла переходить к разработке.

- Через эксперта-реабилитолога выйти на медицинский штаб 3–5 клубов.

- Провести структурированные интервью: какие инструменты используют сейчас, что не работает, за что готовы платить.

- Подготовить кликабельный прототип (Figma) ключевых экранов: анкета игрока, дашборд тренера, кабинет врача с УМО.

- Получить от 1–2 клубов письменное согласие на пилотное внедрение по готовности продукта.

- Зафиксировать требования и приоритеты по итогам интервью.

## Фаза 1 — Разработка MVP

Срок: 16–20 недель (4–5 месяцев). Состав команды: 1 PM/основатель, 1 backend, 1 frontend, 0.5 mobile/PWA, 0.5 дизайнер, 0.25 DevOps.

### Спринт 1–2 (4 нед.) — Фундамент

- Архитектура, развёртывание окружений (dev/staging).

- Модель данных: пользователи, команды, роли, игроки.

- Аутентификация, RBAC, базовый журнал доступа.

- Дизайн-система, базовые экраны.

### Спринт 3–4 (4 нед.) — Анкеты и состояние

- Конструктор анкет (на MVP — фиксированный шаблон + настраиваемые пороги).

- Заполнение анкеты игроком (мобильный интерфейс).

- Расчёт статуса-светофора, отображение в кабинетах врача и тренера.

- Ввод и история физметрик (вес).

### Спринт 5–6 (4 нед.) — Врач и УМО

- Медицинский кабинет, история по игроку, графики.

- Модуль УМО: даты, сроки, прикрепление PDF, напоминания.

- Личные заметки врача с ограниченным доступом.

- Роль массажиста, ограниченный кабинет.

### Спринт 7–8 (4 нед.) — Тренер и отчёты

- Тренерский дашборд, фильтры, групповые виды.

- Шаблоны рекомендаций под статус.

- Отчёты и экспорт в Excel.

- Уведомления (push/email).

### Спринт 9–10 (4 нед.) — Стабилизация

- Закрытое тестирование (closed beta) с экспертом-реабилитологом.

- Исправления, нагрузочное тестирование, доработка UX.

- Документация: руководства пользователя для трёх ролей.

- Подготовка к пилоту: процедура развёртывания, обучения, поддержки.

## Фаза 2 — Пилот в клубе

Срок: 8–12 недель (2–3 месяца) после готовности MVP.

- Развёртывание в одном клубе, обучение медштаба и тренеров.

- Ежедневный мониторинг использования, оперативные правки.

- Сбор метрик: процент заполнения анкет, время на работу с продуктом, количество выявленных предтравматических состояний.

- Итог пилота: кейс-стади, отзыв клуба, доработанная версия 1.1.

## Фаза 3 — Коммерческий запуск

Срок: начинается после успешного пилота, длится постоянно.

- Подключение 2–3 платящих клубов в первые 6 месяцев.

- Доработка фич, наиболее запрошенных клубами.

- Запуск разработки интеграций (ВФД/ФМБА) — только под подтверждённый спрос.

# 5. Сроки и контрольные точки

| Месяц | Фаза | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Валидация | Подтверждённый якорный клуб, прототип в Figma |
| 3–4 | Разработка: фундамент | Работающий каркас, аутентификация, роли |
| 5–6 | Разработка: анкеты и врач | Анкета и светофор работают, кабинет врача с УМО |
| 7 | Разработка: тренер и отчёты | Полный функционал MVP, начало внутреннего тестирования |
| 8 | Стабилизация | Релиз-кандидат MVP, документация, готовность к пилоту |
| 9–11 | Пилот | Внедрение в якорном клубе, сбор обратной связи |
| 12+ | Коммерческий запуск | Первые платящие клиенты, кейс-стади, продажи |

# 6. Команда и бюджет

## Минимальный состав на Фазу 1

- Основатель / Product Owner — 1 чел. (полная занятость).

- Backend-разработчик — 1 чел.

- Frontend-разработчик — 1 чел.

- Mobile/PWA-разработчик — 0.5 чел. (можно совмещать с frontend).

- UI/UX-дизайнер — 0.5 чел.

- DevOps — 0.25 чел. (привлечение).

- Эксперт-реабилитолог — консультант (часть нагрузки, по договорённости).

## Ориентировочный бюджет

Цифры ориентировочные, зависят от ставок и региона команды.

- Фаза 0 (валидация): 200–400 тыс. ₽ (прототип в Figma, юридическая подготовка, командировки).

- Фаза 1 (разработка MVP, 5 мес.): 6–10 млн ₽ при российских ставках, в зависимости от команды (in-house vs. подряд).

- Фаза 2 (пилот, 3 мес.): 1.5–2.5 млн ₽ — поддержка, доработки, обучение.

- Итого до коммерческого запуска: ориентировочно 8–13 млн ₽.

# 7. Юридические и комплаенс-требования

Эти пункты обязательны и должны быть закрыты до начала пилота в клубе.

- Регистрация юридического лица (ООО), готовое к работе с клубами.

- Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных.

- Политика обработки персональных данных и согласия для игроков (отдельно — на медданные как спецкатегорию).

- Хостинг на серверах в РФ с аттестацией по ФЗ-152.

- Договор о неразглашении и обработке данных с клубом-пилотом.

- Регистрация ПО в Реестре российского ПО — желательно до выхода на коммерцию (открывает госзакупки и упрощает продажу клубам с госучастием).

# 8. Метрики успеха

## Метрики пилота

- Процент ежедневного заполнения анкет игроками — целевой показатель ≥ 80%.

- Сокращение времени медштаба на рутину (учёт УМО, ведение журналов) — оценка до/после, цель: −50%.

- Количество выявленных предтравматических состояний за период пилота — фиксируется качественно.

- Net Promoter Score от медштаба и тренерского штаба.

- Готовность клуба перейти на коммерческий договор по итогам пилота.

## Метрики бизнеса (год 1–2)

- 3–5 платящих клубов в первые 12 месяцев после коммерческого запуска.

- Удержание (renewal) — целевой показатель ≥ 90%.

- Расширение в смежные виды спорта (хоккей, баскетбол) — пилот в одном клубе из другого вида.

# 9. Главные риски и митигация

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Нет доступа в клубы | Критическое — без пилота нет продукта | Фаза 0 до старта разработки. Не начинать кодить без подтверждённого клуба |
| Узкий рынок (30–50 клубов) | Высокое — ограничивает выручку | План расширения в смежные виды спорта и сегмент академий |
| Утечка медданных | Критическое — штрафы и потеря доверия | Архитектура безопасности с первого дня, аудит до пилота |
| Переоценка фичи ФМБА | Среднее — съест ресурс | Вынести интеграцию в Фазу 3, делать только под подтверждённый спрос |
| Зависимость от одного эксперта | Среднее | Привлечь второго консультанта (спортивный врач из другого клуба) |
| Срыв сроков разработки | Среднее | Жёсткое соблюдение границ MVP, отказ от feature creep |

# 10. Ближайшие действия

Конкретные шаги на ближайшие 30 дней, не требующие бюджета.

- Зафиксировать с другом-реабилитологом распределение ролей в проекте (доли, ответственность, время).

- Подготовить список из 5–7 клубов для первых контактов; через эксперта запросить интро к медштабу.

- Провести 3–5 структурированных интервью с врачами/реабилитологами клубов (онлайн, по 45 минут).

- По итогам интервью обновить функциональный объём MVP — что подтвердилось, что отпало.

- Нарисовать кликабельный прототип в Figma (3 ключевых сценария: заполнение анкеты, кабинет врача с УМО, дашборд тренера).

- Показать прототип 2–3 клубам, получить устное/письменное согласие на пилот.

- Только после этого — формировать команду разработки и начинать Фазу 1.

—

Документ — рабочая версия. Цифры по срокам и бюджету ориентировочны и подлежат уточнению на этапе сбора требований и формирования команды.